## Slide 1: Selbsthilfe der Zukunft Mustervortrag
Kampagnen in den Sozialen Medien

## Slide 2: Inhalt
Warum Social Media?
Zielsetzung
Zielgruppenanalyse
Ressourcen und Unterstützung
Inhalte
Gestaltung der Kampagne
Konkrete Umsetzung
Schritt-für-Schritt

## Slide 3: Warum Social-Media?
Viele Verbände nutzen die Sozialen Medien im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.
Soziale Medien bieten eine hohe Reichweite bei vergleichsweise geringen Kosten.
Kampagnen können häufig in Eigenregie geplant und umgesetzt werden.

## Slide 4: Zielsetzung
        Setzen Sie sich SMARTe Ziele
Spezifisch – ein Ziel wird detailliert und konkret benannt
Messbar – es gibt prüfbare Erfolgsindikatoren
Akzeptiert – das Ziel wird von allen Beteiligten unterstützt
Realistisch – es sind Ressourcen zur Umsetzung des Ziels vorhanden
Terminiert – es gibt einen bestimmten Zeitrahmen zur Umsetzung des Ziels

## Slide 5: Beispiel für ein SMARTes Ziel
So lieber nicht:
  Mit der Kampagne möchten wir neue Menschen auf Probleme mit der Erstattung von Hilfsmitteln aufmerksam machen.
Besser so:
  Wir möchten bis zum 1. April 2022 mindestens 10.000 Unterzeichnende für unsere Petition zur Kostenübernahme von Hilfsmittel X gewinnen.

## Slide 6
Je konkreter und detaillierter Sie das Ziel benennen, desto einfacher gestaltet sich die Umsetzung.
Definieren Sie weitere untergeordnete Ziele, die Sie mit Ihrer Kampagne bezwecken.
  Followerzahlen um Faktor X erhöhen, Interaktionsrate um X% erhöhen, Erwähnung in überregionalen Medien, trendender Hashtag,…

## Slide 7: Zielgruppenanalyse
Definieren Sie Ihre Zielgruppe anhand von demografischen Daten möglichst genau.
Lernen Sie Ihre Zielgruppe kennen.
  Welche Netzwerke nutzt die Zielgruppe?
  Welche Interessen hat die Zielgruppe?
  Was sind die Ziele, Probleme, Fragen?
Erstellen Sie ggfs. eine/mehrere Persona.
  Fiktive Person, die Ihrer Zielgruppe entspricht.
Legen Sie die Netzwerke, auf denen Sie aktiv werden möchten, fest.

## Slide 8: Botschaft
Auf der Basis Ihrer Ziels und Ihrer Zielgruppenanalyse werden eine oder mehrere Botschaften festgelegt, die mit der Kampagne transportiert werden.
  „Hilfsmittel sichern die Lebensqualität Betroffener.“
  „Lebensqualität sollte nicht von finanziellen Möglichkeiten abhängen.“
Aus den Botschaften lässt sich ein Slogan ableiten.

## Slide 9: Ressourcen und Unterstützung
Legen Sie finanzielle und personelle Unterstützung für die Konzeption und Umsetzung der Kampagne fest.
  Können Mitarbeitende/Ehrenamtliche aus anderen Ressorts (inhaltlich) zuarbeiten?
  Gibt es finanzielle Mittel zur Bewerbung der Kampagneninhalte?
  Könnten ggfs. Externe engagiert werden?
Eventuell ist es möglich andere Verbände mit in die Kampagne einzubeziehen.

## Slide 10: Inhalte
Überlegen Sie, welche Contentarten Sie nutzen möchten:
  Bildbeiträge, Videos, Reels, Textbeiträge, Audiobeiträge, Liveformate
Definieren Sie Inhaltskategorien:
  Testimonials, Infoposts, Interviews, Erklärfilme, Erfolgsbeispiele
Gibt es ggfs. Material, auf das Sie zurückgreifen können?
  Videos, Artikel, Zitate, Fotos,…

## Slide 11: Inhalte
Nutzen Sie Crossmediale Ansätze:
  Videos können in unterschiedliche Formate gebracht und auf verschiedenen Netzwerken eingesetzt werden
  Podcasts können auf anderen Kanälen beworben werden.
Beziehen Sie andere Akteure mit ein:
  Gemeinsame Instagram Liveformate oder Co-Autorenposts.

## Slide 12: Inhalte
Schreiben Sie die Texte für die jeweiligen Kategorien.
Fragen Sie Mitwirkende frühzeitig an.
  Z.B. für Testimonials
Legen Sie passende Hashtags für die Inhalte fest:
  Generelle Kampagnenhashtags, die bei jedem Beitrag genutzt werden.
  Spezielle, auf den jeweiligen Content bezogene Hashtags

## Slide 13: Gestaltung der Kampagne
Beobachten Sie andere erfolgreiche Kampagnen, sammeln Sie Inspirationen.
Kampagnenbeispiele der BAG SELBSTHILFE

## Slide 14
Legen Sie Rahmenbedingungen für die Gestaltung fest:
  Gibt es ein Corporate Design?
  Sind feste Gestaltungselemente (z.B. Logos) vorhanden?
  Barrierefreie Umsetzung
Überlegen Sie, welche Stimmung Sie transportieren möchten.
Recherchieren Sie Designtrends der Zielgruppe.

## Slide 15: Moodboard
Beispiel für ein Moodboard
Erstellen Sie ein Moodboard, das als Basis der Gestaltung dienen soll.
Erzeugen Sie mit Farben und Formen ein Stimmungsbild, das bei der Visualisierung hilft.

## Slide 16
Setzen Sie anhand dieser Inspirationen Formate für die unterschiedlichen Contentkategorien fest, die ein Gesamtbild ergeben.
Ziehen Sie diese Gestaltung in allen Elementen der Kampagne durch.

## Slide 17: Konkrete Umsetzung
Erstellen Sie einen konkreten Zeitplan zur Umsetzung der Kampagne.
Welche Schritte müssen bis wann unbedingt erreicht werden, wer ist hierfür verantwortlich?
Beispiel Zeitplanung | 
Bis KW 13 | Vorbereitende Kampagnenplanung
KW 15 | Scrip Podcast + Rohfassung Design
Bis KW 16 | Suche nach geeignetem Teilnehmer*innen für Podcast/Testimonials
Bis KW 18 | Erstellen der Inhalte (Testimonials + Erfolge + Infofacts); Absprache mit Verbänden Beziehungsweise Abschlussveranstaltung
KW 19 | Korrekturschleife + Freigabe; VD
KW 20 | Rollout Kampagne

## Slide 18
Erstellen Sie einen Redaktionsplan für die Umsetzung der Kampagne.
Jeder Inhalt sollte hier mit Netzwerk, Deadline und Verantwortlichkeit festgehalten werden.
Reagieren Sie agil auf die Entwicklung der Kampagne und passen Sie diese ggfs. weiter an.

## Slide 19: Checkliste
        Schritt-für-Schritt Kampagnenplan
Planung der Social-Media Kampagne: Definieren von Zielen, Gruppen und Botschaften
Vorbereitung: Contentplanung, Gestaltung, Erstellen der Inhalte, Grobe Zeitplanung
Durchführung: Erstellen des Redaktionsplanes, Veröffentlichung der Beiträge, Monitoring
Auswertung: Überprüfung der Ziele, Analyse der Zielgruppe, Erkenntnisse für die Zukunft

## Slide 20: Hilfreiche Links
BAG SELBSTHILFE Social Media Materialien:
  www.bag-selbsthilfe.de/ informationsportal-selbsthilfe-aktive/selbsthilfe-digital/selbsthilfe-in-den-sozialen-medien/hilfreiche-tipps/
Barrierefreie Gestaltung:
  www.leserlich.info/
Gestaltungstool “Canva“:
  www.canva.com
Aufgaben-Verwaltungs-Tool „Trello“:
  www.trello.com
Studien zur Zielgruppenanalyse:
  www.mpfs.de/startseit
  www.ard-zdf-onlinestudie.de/

## Slide 21: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Eva Kauenhowen
Projektmitarbeiterin, Schwerpunkt Soziale Medien
Telefon: 0211 31 006-20
eva.kauenhowen@bag-selbsthilfe.de